## Project schedule
| CIVE 202 Project #5 | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2025-04-25
| The Water Project | Project leads: Khadijath Diaby, Mallory Williams, |  |  |  |  | Display week: | [7 empty] | 1
Lilee Johnson, & Manal Suliman
[7 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2025-04-21 to 2025-06-15
 | time axis 2025-04-21 to 2025-06-15
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Pre-Lab and Post-Lab
| Project Outline | All | 100% | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2
| Reflection of Report | All | 100% | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1
Timesheet
| Week 1 | Khadijath Diaby & Lilee Johnson | 100% | 2025-04-26 | 2025-05-09 | 14
| Week 2 | Lilee Johnson | 100% | 2025-04-02 | 2025-05-09 | 38
| Week 3 | Lilee Johnson | 100% | 2025-05-09 | 2025-05-09
Python Code
| Read in Country and Region Datasets (csv files) | Manal Suliman | 100% | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 1
| Clean/Organize Datasets | Manal Suliman | 100% | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1
| Time Series Plots | Khadijath Diaby | 90% | 2025-04-11 | 2025-05-07
| Interactive Graphs | Khadijath Diaby | 100% | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 4
| Create Relevant Informative Tables | Khadijath Diaby | 85% | 2025-05-03 | 2025-05-09
| Finalize Code | All | 100% | 2025-05-09 | 2025-05-09
Submittal
| Summary and Report | All | 85% | 2025-04-11 | 2025-05-09 | 29
| Scope of Work | Manal Suliman & Mallory Williams | 100% | 2025-04-25 | 2025-05-09 | 15
| Gantt Chart | Khadijath Diaby | 80% | 2025-04-11 | 2025-05-09 | 29
E | Tech and Non-tech Summaries | Mallory Williams | 90% | 2025-05-09 | 2025-05-09
| Annotated Code | Mallory Williams | 100% | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 3
Insert new rows ABOVE this one